## 확인 요청 목록
영역 | 번호 | 구분 | 요청 | 왜 필요한가 → DB 의 자리 | 받는 형태 | 답하는 조직 | 요청 묶음 | 회신 담당 | 회신 예정일 | 상태 | 회신 내용·비고
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A1 | 필수 | 시험 대상 식별 체계 — 부품 코드, 제품/모델 코드, 로트·시료 번호 규칙 | 구성체·시료의 record_name 규칙. 기존 이름과 같아야 대조가 된다 | 규칙 문서 또는 실제 예 20건 | 신뢰성 그룹 | 1차 — 킥오프 직후 (1주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A2 | 필수 | 부품의 층 구조 정보가 어디에 있는가 — PLM/BOM, 도면, 사양서, 없음 | 구성체(Stack)·층(StackLayer)을 손으로 넣을지 받아올지 | 시스템 이름 + 화면 캡처 1장 | 신뢰성 그룹 | 1차 — 킥오프 직후 (1주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A3 | 필수 | 변경점(층 변경·업체 변경·공정 변경) 기록 방식 — 4M 변경 관리 등 | 변형체(StackDiff) — 「무엇이 다른가」 를 어디서 읽나 | 변경 기록 예 5건 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A4 | 필수 | 부품 시험 종류 전체 목록 — 온습도·DMA·피로 포함, 각 시험이 따르는 규격(사내/외부) | 시험 종류 등록, 확장(extensions/) 우선순위 | 목록 엑셀 (시험명·규격·장비·연간 건수) | 신뢰성 그룹 | 1차 — 킥오프 직후 (1주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A5 | 필수 | 시험별 조건 항목과 단위 — 온도·습도·하중·사이클·시간·속도… | 시험 종류의 조건 칸(ADR 0006), 시나리오 세그먼트의 채널 이름 | 시험별 조건표 (양식 그대로) | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A6 | 필수 | 시나리오(프로파일)를 지금 어떻게 표현하는가 — 표, 문장, 장비 프로그램 파일 | 시나리오 jsonb 의 세그먼트 종류(ramp/hold/cycle/load)가 실제를 덮는지 | 온습도·피로 각 1건의 실제 프로파일 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A7 | 필수 | 장비 목록과 장비별 출력 파일 | 형식 프로파일(ADR 0005) — 파일이 있어야 읽기를 만든다 | 장비별 원본 파일 5개씩 | 신뢰성 그룹 | 1차 — 킥오프 직후 (1주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A8 | 권장 | 지그 식별 방식 — 이름·번호·도면 | 기준정보 fixture, 시험법의 지그 참조 | 지그 목록 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A9 | 필수 | 측정·기록 항목 — 곡선 채널, 스칼라, 육안 관찰, 사진, 사이클별 중간 점검 | 시험법의 measurements, 처리 결과 스칼라 이름 | 기록지·성적서 양식 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A10 | 필수 | 판정 체계 — 합부 기준이 어디에 정의되어 있나(규격 조항·사양서), 판정 결과와 근거를 어떻게 적나, 재시험 규칙 | 시험법의 acceptance 규칙, TestRun.judgement | 판정 기준 예 3건 + 판정 기록 예 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A11 | 필수 | 저장 위치와 형태 — 어느 시스템(트랜스·파일서버·엑셀), 폴더·파일명 규칙, 원본 보존 여부 | 이관 범위, 원본 파일스토어 구조 | 폴더 트리 캡처 + 파일명 예 | 신뢰성 그룹 | 1차 — 킥오프 직후 (1주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A12 | 필수 | 시험 성적서·승인원 양식과 필수 항목, 승인 흐름 | 카드·내보내기 렌더러(ADR 0012), 승인 흐름 재사용 여부 | 양식 PDF 3건 (내용 가려도 됨) | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A13 | 권장 | 열람 권한 현황 — 누가 보는가, 전략과제·업체 자료를 어떻게 표시하나, 사업부 간 공유 사례 | 등급(classification)·출처(origin)의 초기값 | 인터뷰 30분 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | A14 | 권장 | 규모 — 연간 시험 건수, 파일 크기, 보관 기간 | 서버 용량, 목록 상한 | 어림수면 충분 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계 | B1 | 필수 | 시장 불량 모드 분류 체계 — 이름·코드·계층 | 기준정보 failure_mode. 새로 만들면 시장 데이터와 조인이 안 된다 | 분류표 | 신뢰성 그룹 | 1차 — 킥오프 직후 (1주) |  |  | 요청 전
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계 | B2 | 필수 | 시장 불량 정보의 출처 시스템과 필드 — VOC, 시그널 포지 등. 부품과 잇는 키 | 불량 ↔ 구성체 ↔ 시험법 연결. 3단계 온톨로지의 뿌리 | 시스템 이름 + 필드 목록 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계 | B3 | 필수 | 재현 시험을 지금 어떻게 설계·기록하는가 — 실제 사례 3건 (성공 1·실패 1·판단 유보 1) | 시험법(TestMethod) 구조가 실제를 덮는지, reproduced 의 세 값이 맞는지 | 사례 자료 원본 | 신뢰성 그룹 | 1차 — 킥오프 직후 (1주) |  |  | 요청 전
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계 | B4 | 필수 | 「재현됐다」 의 판정 기준 — 누가, 무엇을 보고 | 시험법의 reproduction 규칙 | 사례 안에서 짚어 주면 됨 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계 | B5 | 필수 | 시험법 개발 절차 — 초안 → 검증 → 규격화의 단계·승인 주체·개정 관리 | 성숙도(maturity) 게이트, 버전 불변 규칙, 승인 흐름 | 절차 문서 또는 인터뷰 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계 | B6 | 권장 | 외부 규격(ASTM·IEC·JIS)을 참고할 때 어떻게 인용·보관하나 | 시험법 derived_from, 외부 규격을 같은 틀에 넣을지 | 예 2건 | 신뢰성 그룹 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계 | B7 | 권장 | 시료 확보·배분 기록 — 입고·할당·잔량, 제한 시료를 나누는 결정 근거 | 시험 계획(추진 방향 ②)의 자리. 지금은 스키마 보류 | 현재 양식 | 신뢰성 그룹 | 3차 — 2단계 전 (파일럿 시작 전) |  |  | 요청 전
C. 역공학·시뮬레이션 연계 | C1 | 필수 | 역공학의 입력 조합 — 어떤 시험들을 묶어 넣나, 필요한 채널·해상도, 부품 치수 요구 | InverseRun.input_run_ids, 묶음(ADR 0020) 재사용 여부 | 사례 1건의 입력 목록 | CAE 그룹 | 3차 — 2단계 전 (파일럿 시작 전) |  |  | 요청 전
C. 역공학·시뮬레이션 연계 | C2 | 필수 | 사용 솔버, 재료 모델 종류, 파라미터 카드 형식, 지금 파라미터를 어디에 저장하나 | 피팅 family(ADR 0009)·솔버 덱(ADR 0023) 확장, assignment | 카드 파일 샘플 | CAE 그룹 | 3차 — 2단계 전 (파일럿 시작 전) |  |  | 요청 전
C. 역공학·시뮬레이션 연계 | C3 | 필수 | 시뮬레이션 결과 파일 형식, 시험과 비교하는 지표, 지금 비교하는 방법 | 잔차 곡선 저장, fit 지표, 판별 기준의 스칼라 | 결과 파일 + 비교 엑셀 예 | CAE 그룹 | 3차 — 2단계 전 (파일럿 시작 전) |  |  | 요청 전
C. 역공학·시뮬레이션 연계 | C4 | 권장 | 해석 절차서 유무·형식, 검증 기록 | SimulationRecipe 의 modeling·bc_mapping, 성숙도 | 절차서 1건 | CAE 그룹 | 3차 — 2단계 전 (파일럿 시작 전) |  |  | 요청 전
C. 역공학·시뮬레이션 연계 | C5 | 필수 | 층 물성의 가정 출처 — 재료 물성 DB, 문헌, 업체 자료. 업체 자료 사용 현황 | InverseRun.fixed 의 source, 컴플라이언스 구분, 추정값 등급 | 사례 안에서 표시 | CAE 그룹 | 3차 — 2단계 전 (파일럿 시작 전) |  |  | 요청 전
D. 시험 조건 제반 | D1 | 필수 | 지그 정보 — 도면·식별·버전, 시험과 지그를 잇는 방식 | 기준정보 fixture, 시험법의 지그 참조, 버전 | 지그 목록 + 예 | GTR 개발디지털트윈 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
D. 시험 조건 제반 | D2 | 필수 | 구성체를 비교할 때 쓰는 규칙·지표, 기준 시료를 고르는 방식 | ComparisonRule(보류 중) — 첫 파일럿 스키마의 근거 | 비교 사례 1건 | GTR 개발디지털트윈 | 3차 — 2단계 전 (파일럿 시작 전) |  |  | 요청 전
D. 시험 조건 제반 | D3 | 권장 | 시험 조건을 정할 때 필요한 제반 정보의 목록 — 무엇이 정해져야 시험이 시작되나 | 시험법 초안의 필수 칸 | 체크리스트 | GTR 개발디지털트윈 | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
E. 기존 물성 DB·사내 시스템과의 정렬 | E1 | 필수 | CS 환경센터 재료 물성 DB 의 항목·식별자·접근 방식 | StackLayer.material_id 가 무엇을 가리킬지 — 우리 재료인가, 그쪽 키인가 | 항목 목록 + 접근 방법 | CS 환경센터·CAE·AX | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
E. 기존 물성 DB·사내 시스템과의 정렬 | E2 | 권장 | PLM/BOM 접근 API 유무, 트랜스 시스템 파일 접근 | 구성체 자동 생성, 이관 | AX POC 결과 대기 | CS 환경센터·CAE·AX | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
E. 기존 물성 DB·사내 시스템과의 정렬 | E3 | 권장 | SSO 방식 (OIDC/SAML), 계정 속성 | 인증 어댑터 | BDC 협의 | CS 환경센터·CAE·AX | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
E. 기존 물성 DB·사내 시스템과의 정렬 | E4 | 권장 | 디지털트윈사무국의 기존 물성 협업 범위 | 재료 물성 참조 경로와 겹치는지 | 인터뷰 | CS 환경센터·CAE·AX | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
F. 운영 제약 | F1 | 필수 | 서버 조건 — 인터넷 차단, GPU, 개인정보 범위, 요구 양식 | 설치 방식, 계산 작업 위치 | BDC 회의 | BDC·AX | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전
F. 운영 제약 | F2 | 권장 | 예상 사용자 수·역할·사업부 | 워크스페이스·등급 초기 구성 | 어림수 | BDC·AX | 2차 — 1단계 중 (2~3주) |  |  | 요청 전

## 요약
영역 | 답하는 조직 | 항목 | 필수 | 권장
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계 | 신뢰성 그룹 | 14 | 11 | 3
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계 | 신뢰성 그룹 | 7 | 5 | 2
C. 역공학·시뮬레이션 연계 | CAE 그룹 | 5 | 4 | 1
D. 시험 조건 제반 | GTR 개발디지털트윈 | 3 | 2 | 1
E. 기존 물성 DB·사내 시스템과의 정렬 | CS 환경센터·CAE·AX | 4 | 1 | 3
F. 운영 제약 | BDC·AX | 2 | 1 | 1
합계 |  | 35 | 24 | 11
요청 묶음 | 항목
1차 — 킥오프 직후 (1주) | A1 · A2 · A4 · A7 · A11 · B1 · B3
2차 — 1단계 중 (2~3주) | A3 · A5 · A6 · A8 · A9 · A10 · A12 · A13 · A14 · B2 · B4 · B5 · B6 · D1 · D3 · E1 · E2 · E3 · E4 · F1 · F2
3차 — 2단계 전 (파일럿 시작 전) | B7 · C1 · C2 · C3 · C4 · C5 · D2